## Slide 1: Governance Investimenti CIS Roma, 23 giugno 2022

## Slide 2
Componente 2:
  1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) e Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN
  1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)
  1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile
  1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni”
  1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK…)
  2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario
  Sub investimento (2.2 a e 2.2b)
Le Linee di Investimento oggetto di CIS
Componente 1:
  1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
  1.2.2 Centrali operative territoriali (COT):
    Di cui COT
    Di cui interconnessione aziendale
    Di cui Device
    1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
PNRR Missione 6
  2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile
PNC Missione 6
Contratto Istituzionale di Sviluppo
CIS

## Slide 3
Il percorso verso la sottoscrizione dei CIS
Component 1: Compilazione da parte delle Regioni all’interno del portale Agenas delle schede intervento allegate ai Piani Operativi contenenti le informazioni anagrafiche e finanziarie, le modalità attuative, il cronoprogramma e M&T stabiliti
Compilazione Schede
Intervento
Descrizione attività soggetto attuatore
Sottoscrizione dei CIS
Presentazione
Piani Operativi
Sottoscrizione da parte delle Regioni e del MINSAL dei 21 Contratti Istituzionali di Sviluppo
Component 1 e Component 2: Predisposizione da parte delle Regioni del Piano Operativo allegato al CIS che elenca il dettaglio degli interventi
Febbraio-Marzo 2022
Predisposizione direttive operative e check list
Predisposizione e condivisione FAQ con il Servizio Centrale PNRR
Incontri con Regioni e AGENAS
Incontri CDP/Invitalia e GSE
Filiera delle verifiche
Aprile 2022: Verifica selezione delle operazioni
Ricevibilità (soggetto idoneo)
Descrizione attività UMPNRR
Aprile-Maggio 2022
Predisposizione direttive operative per compilazione e trasmissione dati
Monitoraggio in itinere tramite il cruscotto AGENAS
Incontri one-to-one con Regioni per risoluzione specificità
Aprile-Maggio 2022: Verifica selezione delle operazioni
Ammissibilità siti idonei
Milestone & Target
Tagging clima e digitale
Coerenza finanziaria
Sottoscritti tutti i 21 CIS in anticipo rispetto alla scadenza della milestone europea
Maggio 2022

## Slide 4
Il cambio di paradigma nel processo di attuazione degli investimenti PNRR
Obiettivi trasversali
733,9 €/mln
1.850,1 €/mln
Tag digital
Il PNRR è il primo programma di investimenti, nel quadro dei programmi europei, ad essere “performance based”, commisurato, pertanto, alla realizzazione degli interventi e non basato esclusivamente sulla capacità di spesa dei soggetti attuatori. Le amministrazioni regionali si trovano pertanto ad affrontare una sfida importante, in termini di dimensione e complessità degli interventi.
Necessaria
Governance Gestionale ed Attuativa
attraverso il ruolo dell’UMPNRR
DIMENSIONAMENTO INTERVENTI
Interventi richiesti
C.1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina
Case della comunità
Centrali Operative Territoriali
Ospedali di Comunità
Ospedale sicuro e sostenibile
PNC - Piano Nazionale Complementare
Importo richiesto
[€/mln]
1.430
224
204,5
999,9
Cofinanziamento
[€/mln]
88,7
226,9
1.999
3.204,5
TOTALE RISORSE
462,9
3.278,1
133,1
2.475
3.533
TOTALE RISORSE
Tag green
360,6
13,6
226,9
611
434
224
1.999
204,5
999,9
C.2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN
Digitalizzazione DEA
Grandi apparecchiature
Ospedale sicuro e sostenibile
281*
204,5
999,9
84,9
1.999
8,7
39,5
3.136
116
1.450
1.189
638,8
1.449
* Numero di DEA digitalizzati

## Slide 5
La Governance attuativa degli investimenti PNRR
La complessità e la numerosità degli interventi ha reso necessaria un’azione di governance complessiva, attuata i) rafforzando il sistema dei soggetti aggregatori, ii) prevedendo incentivi tramite il GSE, iii) coinvolgendo la Direzione Generale della Programmazione (DGPROG) e AGENAS, rispetto ai propri ambiti di competenza.
Selezione degli operatori economici nell’ambito degli AQ per interventi infrastrutturali PNRR e PNC
Selezione degli operatori economici nell’ambito degli AQ per le grandi apparecchiature sanitarie e per gli interventi di digitalizzazione ospedaliera
TIPOLOGIA DI SOGGETTO
TIPOLOGIA DI SUPPORTO
INVITALIA E CONSIP
GSE
Valutazione qualitativa degli interventi rispetto ai propri ambiti di competenza. Nello specifico, sono state condotte analisi tecniche ai fini dell’ammissibilità degli investimenti e della verifica di tutte le condizionalità previste dal PNRR, in particolare al fine di assicurare coerenza rispetto all’organizzazione territoriale della riforma in termini di standard strutturali, tecnologici ed organizzativi uniformi a livello nazionale.
DGPROG E AGENAS
Supporto al ricorso a servizi di ingegneria per la diagnosi energetica
Convergenza alla realizzazione degli obiettivi di riqualificazione energetica delle strutture sanitarie, con disponibilità di cofinanziamenti attraverso il ricorso al conto termico

## Slide 6
La valutazione territoriale della rete dell’assistenza delineata dalla Missione 6
Esempio di analisi territoriale CdC Regione Abruzzo
Le rappresentazioni cartografiche delle CdC e OdC sono state costruite sulla base dell’indice di copertura territoriale. Tale indice rappresenta la percentuale di superficie regionale in cui le CdC distano non più di 20 km dai centri urbani e gli OdC non più di 30 km. L’indicatore ha lo scopo di offrire una misura sintetica del grado di copertura territoriale della rete dei servizi territoriali (siano essi CdC od OdC).
Le CdC e OdC coprono in maniera capillare il territorio nazionale, garantendo un riferimento continuativo per la popolazione che permetta di garantire la presa in carico della comunità di riferimento.
Distribuzione a livello nazionale di CdC e OdC
Metodologia valutazione territoriale
Distribuzione per classi di popolazione

## Slide 7
La geolocalizzazione degli interventi attraverso il GeoPortale PNRR
Agenas ha reso disponibile uno specifico portale «GeoPortale» al fine di supportare la geolocalizzazione degli interventi. Attraverso il portale sarà possibile navigare nei diversi contesti geografici italiani e visualizzare i progetti previsti sia per la Componente 1 che per la Componente 2
Esempificativo

## Slide 8
Grazie per l’attenzione
UMPNRR – Coordinamento della gestione
Arch. Dora Di Francesco